## Progettazione base
Technology Baseline
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore |  | H | € | COSTI
Luca | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | Responsabile | 8 | 240 | 30
Alberto | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | Amministratore | 12 | 240 | 20
Andrea | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | Analista | 6 | 150 | 25
Sonia | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | Progettista | 45 | 990 | 22
Pardeep | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | Programmatore | 0 | 0 | 15
Matteo | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | Verificatore | 18 | 270 | 15
Alessandro | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | TOT | 89 | 1890 | 127
Sprint 1
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore |  | H | € | COSTI
Luca | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | Responsabile | 8 | 240 | 30
Alberto | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | Amministratore | 6 | 120 | 20
Andrea | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | Analista | 7 | 175 | 25
Sonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | Progettista | 6 | 132 | 22
Pardeep | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | Programmatore | 46 | 690 | 15
Matteo | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | Verificatore | 46 | 690 | 15
Alessandro | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | TOT | 119 | 2047 | 127

## Progettazione dettaglio
Progettazione dettaglio
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT | TOT |  |  |  | H | € | COSTI
Luca | 0 | 4 | 0 | 16 | 17 | 8 | 45 | 45 |  |  | Responsabile | 15 | 450 | 30
Alberto | 5 | 5 | 0 | 15 | 11 | 13 | 49 | 49 |  |  | Amministratore | 20 | 400 | 20
Andrea | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 | 10 | 46 | 46 |  |  | Analista | 12 | 300 | 25
Sonia | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 44 | 44 |  |  | Progettista | 114 | 2508 | 22
Pardeep | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 11 | 53 | 53 |  |  | Programmatore | 103 | 1545 | 15
Matteo | 0 | 4 | 3 | 18 | 14 | 10 | 49 | 49 |  |  | Verificatore | 75 | 1125 | 15
Alessandro | 7 | 3 | 2 | 17 | 13 | 11 | 53 | 53 |  |  | TOT | 339 | 6328
[5 empty] | 103 | 75 |  |  |  |  | TOT SUM | 339 | 6328
Sprint 2
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT |  | H | € | COSTI
Luca | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 19 | Responsabile | 6 | 180 | 30
Alberto | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 22 | Amministratore | 8 | 160 | 20
Andrea | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 24 | Analista | 9 | 225 | 25
Sonia | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 23 | Progettista | 59 | 1298 | 22
Pardeep | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 27 | Programmatore | 45 | 675 | 15
Matteo | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 20 | Verificatore | 34 | 510 | 15
Alessandro | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 26 | TOT | 161 | 3048
Sprint 3
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT |  | H | € | COSTI
Luca | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 | 26 | Responsabile | 9 | 270 | 30
Alberto | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 27 | Amministratore | 12 | 240 | 20
Andrea | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 22 | Analista | 3 | 75 | 25
Sonia | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 21 | Progettista | 55 | 1210 | 22
Pardeep | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 26 | Programmatore | 58 | 870 | 15
Matteo | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 29 | Verificatore | 41 | 615 | 15
Alessandro | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 27 | TOT | 178 | 3280

## Consuntivo PB
Progettazione base - CONSUNTIVO
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT | TOT
Luca | -4 | 0 | -1 | 2 | 2 | -3 | -4 | -4
Alberto | 2 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2
Andrea | -2 | -2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1
Sonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3
Pardeep | 2 | -1 | 1 | -10 | -4 | -2 | -14 | -14
Matteo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1
Alessandro | 0 | -2 | 2 | 3 | 3 | -2 | 4 | 4
Technology Baseline
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT |  | H | € | COSTI
Luca | -3 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | -2 | Responsabile | -1 | -30 | 30
Alberto | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | Amministratore | -1 | -20 | 20
Andrea | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | -1 | 5 | Analista | 5 | 125 | 25
Sonia | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | Progettista | 1 | 22 | 22
Pardeep | -1 | 1 | 2 | -10 | 0 | -2 | -10 | Programmatore | 0 | 0 | 15
Matteo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Verificatore | -2 | -30 | 15
Alessandro | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -1 | TOT | 2 | 67
Sprint 1
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT |  | H | € | COSTI
Luca | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -2 | Responsabile | 0 | 0 | 30
Alberto | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Amministratore | -3 | -60 | 20
Andrea | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -6 | Analista | -3 | -75 | 25
Sonia | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -4 | Progettista | -1 | -22 | 22
Pardeep | 3 | -2 | -1 | 0 | -4 | 0 | -4 | Programmatore | 2 | 30 | 15
Matteo | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -3 | Verificatore | -6 | -90 | 15
Alessandro | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | TOT | -11 | -217

## Consuntivo PD
Sprint 2
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT |  | H | € | COSTI
Luca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | Responsabile | 0 | 0 | 30
Alberto | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -2 | Amministratore | 3 | 60 | 20
Andrea | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | Analista | 3 | 75 | 25
Sonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Progettista | -6 | -132 | 22
Pardeep | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | -1 | -5 | Programmatore | -4 | -60 | 15
Matteo | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | Verificatore | -3 | -45 | 15
Alessandro | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | TOT | -7 | -102
Sprint 3
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | TOT |  | H | € | COSTI
Luca | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | Responsabile | 1 | 30 | 30
Alberto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | Amministratore | 3 | 60 | 20
Andrea | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | Analista | 3 | 75 | 25
Sonia | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | Progettista | -1 | -22 | 22
Pardeep | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | Programmatore | -2 | -30 | 15
Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | Verificatore | -2 | -30 | 15
Alessandro | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | TOT | 2 | 83